FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Grupo 2 (Ricardo Nilo, Luciano Illanes, Cristian Gonzalez) | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Compustock ERP | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | Semana 9, Iteración 04 ¦ 06-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

50.0%________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Estructurar de forma modular y navegable las vistas frontend principales (Dashboard, Inventario, Kanban, Administración).________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Cuellos de botella en el enlace front-back (Angular con FastAPI/PostgreSQL) para la inyección de datos reales.________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño BD y Arquitectura | Iteración 01 | 15% | 100% | 15.0% | Diagrama ER 3FN y Arq. |
| Entorno, Repositorio y CI/CD | Iteración 02 | 10% | 100% | 10.0% | GitHub configurado |
| Módulo Admin. y Roles (MVP 1) | Iteración 03 | 25% | 50% | 12.5% | Vistas navegables front, back parcial |
| Módulo Inventario (API CRUD) | Iteración 04 | 20% | 25% | 5.0% | Vistas UI listas, falta backend/BD |
| Módulo Tickets y Dashboard | Iteración 04 | 20% | 50% | 10.0% | Tarjetas Kanban y KPIs estáticos |
| Integración IA, QA y Despliegue | Pendiente | 10% | 0% | 0.0% | Sin evidencia |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 2 | 25% | Fases de diseño y entorno finalizadas. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 3 | 65% | Desarrollo frontend comprobable en video. |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 10% | Fase 3 de estabilización. |
| Avance total reconocido |  | 52.5% | Diferencia con estimación: +2.5% |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: ______________________________

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  X Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 (Sem 1) | Finalizar backend Admin y Roles |  | Backend conectado | 60% |
| 11 (Sem 2) | Conectar BD a vista Inventario |  | CRUD habilitado | 70% |
| 12 (Sem 3) | Inyectar datos API al Dashboard |  | KPIs dinámicos | 75% |
| 13 (Sem 4) | Conectar API a Tickets |  | Kanban funcional | 85% |
| 14 (Sem 5) | Integración IA externa (Chatbot) |  | Chatbot integrado | 90% |
| 15 (Sem 6) | Pruebas de integración (QA) |  | Reporte pruebas | 95% |
| 16 (Sem 7) | Corrección de errores y bugs |  | Versión estable | 98% |
| 17 (Sem 8) | Hosting productivo y validación |  | v1.0 producción | 100% |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Arquitectura y frontend base ya establecidos. | ☑ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Trabajo transversal del Dev Team con iteraciones cortas. | ☑ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Uso de stack de despliegue rápido y capas gratuitas. | ☑ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Último bloque de 4 semanas reservado exclusivamente para QA. | ☑ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Desarrollo nuevo congelado tras la semana 4 de este bloque. | ☑ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuellos de botella en el enlace front-back | Retraso en integración de la V1.0 | Ejecutar pruebas unitarias concurrentes al inyectar datos | Equipo Dev, Semanas 1 a 4 |
| Inestabilidad de capas gratuitas en la nube | Caída del entorno productivo | Mantener respaldos de contenedores y entorno local operativo | Equipo Dev, Semanas 5 a 8 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Conexión del backend (FastAPI/PostgreSQL) a la vista de Inventario para habilitar CRUD | Equipo Dev | Cierre Sem 2 (restante) | Cambios en el frontend de Inventario se reflejan en PostgreSQL |

Avance real calculado de la versión 1.0: ___52.5 %

Estado general de la planificación: ☑ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ______Ricardo Nilo______________    Docente guía _________Reginaldo Salinas___________