Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto CompuStock ERP ha completado su Fase 1 y el grueso funcional de su Fase 2 (Features 000 a 007). Se implementó la arquitectura en Docker (PostgreSQL, FastAPI, Angular), estableciendo un modelo relacional 3NF. Se desarrollaron los módulos de catálogo, persistencia transaccional de tickets, tablero Kanban y el sistema de despacho con rebaja automática de stock, asegurando consistencia transaccional ACID. A nivel de seguridad, se descontinuó el almacenamiento de contraseñas locales, delegando la autenticación a Clerk y validando los JWT contra un JWKS en el backend, junto con la implementación de RBAC en el servidor. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajuste metodológico: Se integra como objetivo transversal la validación de seguridad de todo código generado por agentes de IA bajo el modelo Zero Trust. Además, se prioriza el particionamiento lógico multi-inquilino SaaS mediante RLS para asegurar el aislamiento de información entre departamentos e instituciones, cumpliendo con la Ley N° 19.628. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque SDD. Sin embargo, se ajusta la metodología de pruebas: se abandona la validación exclusiva en SQLite para el backend y se impone la ejecución de pruebas contra PostgreSQL 16 para validar bloqueos por concurrencia (FOR UPDATE) y prevenir condiciones de carrera. |
| Evidencias de avance | Las evidencias constan del historial de commits en el repositorio remoto, los archivos de especificación (spec.md, plan.md, tasks.md), el archivo docker-compose.yml funcional y la ejecución exitosa de 377 pruebas en backend (pytest) y 142 en frontend (ng test). La calidad del proyecto se resguardó externalizando la gestión de identidad para evitar fugas de credenciales locales, implementando migraciones de base de datos idempotentes y verificando la persistencia transaccional mediante pruebas concurrentes reales. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Arquitectura y Despliegue Seguro | Configuración Docker, BBDD y Módulos Base (Features 000-001) | Docker Desktop, Git Bash, PostgreSQL | 2 semanas | Luciano y Cristian | Riesgo mitigado de exposición de puertos internos.. | Completado | Se excluyeron variables .env del VCS. |
| Desarrollo Lógica de Negocio | Catálogo, Tickets, Kanban y Despacho (Features 002-005) | FastAPI, Angular, OpenAI/Agentes | 3 semanas | Ricardo | Posibles problemas de concurrencia al despachar. | Completado | Pruebas de integración añadidas. |
| Gestión de Identidad y Accesos | Autenticación Clerk y RBAC (Features 006-007) | Clerk API, JWKS, Pydantic | 1 semana | Cristian | Eliminación de passwords en BBDD fue exitosa. | Completado | Retiro definitivo de auth local. |
| Ciberseguridad y Aislamiento | Particionamiento lógico SaaS multi-tenant (Feature 008) | PostgreSQL (RLS) | 2 semanas | Luciano | Riesgo crítico de IDOR si se maneja solo en el Backend. | No iniciado | Se forzará seguridad a nivel de filas. |
| Auditoría de Código IA | Revisión de scripts automatizados y configuraciones | OpenCode, Terminal | 1 semana | Cristan | Volumen alto de código no auditado (58 archivos). | En curso | Integración de análisis estático. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: El uso de agentes de IA y la metodología SDD aceleraron la codificación del backend y el frontend, logrando cerrar múltiples características en poco tiempo. Dificultades: La configuración dual de variables de entorno (como DB_PORT) generó conflictos de red interna en los contenedores, provocando errores HTTP 500. Como acción correctiva, se estandarizó la inyección de variables separando estrictamente el entorno del host de la red bridge de Docker.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó el procedimiento de pruebas automatizadas. Se eliminó la validación exclusiva del backend sobre bases de datos en memoria (SQLite) porque dicho motor ignora instrucciones SQL críticas para la integridad de los datos (FOR UPDATE), lo que daba falsos positivos en las pruebas de concurrencia. Todo el testing se migró a la instancia nativa de PostgreSQL.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La Feature 008 (Particionamiento lógico por institución) se encuentra sin iniciar. El retraso es intencional: antes de desarrollar el aislamiento multi-inquilino, es necesario auditar exhaustivamente la seguridad lógica y los vectores de inyección del código masivo inyectado recientemente por los agentes de IA. La estrategia para avanzar será implementar y probar primero las políticas RLS directamente en la base de datos antes de enlazar la lógica en FastAPI, mitigando proactivamente los riesgos de escalamiento de privilegios.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.